Утверждаю:

Директор Ф.Г. Охладчук

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

(приказ МБОУ «СОШ № 2»

От 29 декабря 2015 г. №166)

**План**

**Мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №2»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственный** |
|  **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовых документов федерального уровня:1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».2.Приказ Комитета по образованию МО г. Майкоп от 23.11.2015 г .№ 591 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждениии СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | январь | Информирование педагогического коллектива. | В.Г. Кузнецова |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий о введении в ОО федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на Педагогическом Совете. |  | Решение Педагогического Совета школы о введении ФГОС ОВЗ в ОУ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, В.Г. Кузнецова, заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ. | январь-март | Организация мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 2» к введению ФГОС. | В.Г. Кузнецова, заместитель директора по УВР |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 уч.год | Должностные инструкции работников  | заместитель директора по УВР И.В. Барановская |
| 1.5 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | 2015-2016уч.год | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ (Устав, ООП НОО, ООП ООО). |  Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, В.Г. Кузнецова, заместитель директора по УВР |
| 1.6 | Организация работы по разработке АООП ОУ , с учетом формирования универсальных учебных действий. | 2015-2016 уч.год | Создание адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. | В.Г. Кузнецова, И.В. Барановская, заместители директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.7 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы ОУ | 2015-2016уч.год | Наличие программ внеурочной деятельности ОУ с учетом требований ФГОС ОВЗ | В.Г. Кузнецова, И.В. Барановская, заместители директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.8 | Итоговое заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС НОО , обучающихся с ОВЗ по теме: «Введение ФГОС ОВЗ : стратегия , риски ,перспективы» | август ,2016 | Стендовый доклад «Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования - разработка и реализация» | В.Г. Кузнецова, заместитель директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.9 | Теоретический семинар «Современные подходы к проектированию образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ОВЗ». | август , 2016 | Материалы семинара | В.Г. Кузнецов, заместитель директора по УВР, Рабочая группа |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Создание рабочей группы педагогов по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | январь,2015г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ |
| 2.2 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | декабрь, 2015г. | Оценка ОО условий школы с учетом требований ФГОС ОВЗ. | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, Рабочая группа |
| 2.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | июнь , 2016 г. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при оснащении образовательных организаций | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ |
| 2.4 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | 2015-2016 уч.год | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, А.В. Смольникова, заместитель директора по АХЧ, Л.В. Калашникова, заместитель директора, ответственная за охрану труда  |
| 2.5 | Комплектование библиотеки ОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | 2015-2016 уч.год | Анализ имеющихся в наличии документов по введению ФГОС | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, зав. библиотекой И.В. Яковлева |
| 2.6 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем учебников | апрель-май 2016 год | Оснащенность школьной библиотеки, учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС ОВЗ | И.В. Барановская, заместитель директора по УВР, зав.библиотекой И В. Яковлева |
| 2.7 | Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с Федеральным перечнем учебников | 2015-2016 уч.год | Дорожная карта реализации ФГОС ОВЗ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, И.В. Барановская, заместитель директора по УВР |
|  **3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Выявление степени укомплектованности школы педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ОВ | Декабрь ,2015 г. | Мониторинг | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, С.Р. Аутлева, И.В. Барановская, заместители директора по УВР |
| 3.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации заместителей директора и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ. | Декабрь-август 2016 год | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации и профессиональной подготовки руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ  | Л.В. Калашникова, заместитель директора по УВР, отв. за аттестацию и прохождение курсов подготовки |
| 3.3 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов | В.Г. Кузнецова, И.В. Барановская, заместители директора по УВР |
|  **4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Финансовое обеспечение и корректировка выполнения государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | Выполнение муниципального задания с учетом методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ |
|  | **5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ и результатах введения в ОУ через сайт ОУ, информационные стенды, родительские собрания | 2015-2016 учебный год | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОВЗ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ, В.Г. Кузнецова, педагогический коллектив |
| 5.2 | Участие в городских родительских лекториях по вопросам получения общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 учебный год | Информирование родительской общественности. | И.В. Барановская, заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5.3 | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. | 2015-2016 учебный год | Протоколы родительских собраний. | И.В. Барановская, заместитель директора по УВР |
| 5.4 | Создание на сайте ОУ раздела «Введение ФГОС образование обучающихся с ОВЗ» | январь 2015 год | Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОУ | В.Г. Кузнецова, О.В. Гордиенко, заместители директора по УВР |
| 5.5 | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 год | Публичный отчет директора ОУ | Ф.Г. Охладчук, директор ОУ |

 План разработала заместитель директора по УВР В.Г. Кузнецова